Приложение 1 к Приказу № 197-од от 02.10.2020

«Об утверждении Дорожной карты внедрения целевой модели наставничества в МАОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 74 в 2020-2021 учебном году»

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 74

620109 г. Екатеринбург, ул. Крауля,46 телефон - факс (343) 242-22-10

ИНН 6658068601 КПП 665801001 e-mail: sckool74@mail.ru

|  |  |
| --- | --- |
| **Согласовано:****Начальник Управления образования** **Верх-Исетского района****г. Екатеринбург****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Т.И.Трекина****«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.** | **Утверждаю:****Директор МАОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 74** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Е.В. Кожевникова** **02 октября 2020 г.** |

**«Дорожная карта»**

**внедрения целевой модели наставничества**

**в МАОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 74**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственные** |
| Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества | 12.10.2020 | Заместитель директора по ВР Трапезникова С.С., заместитель директора по УВР Терейковская Т.В. |
| Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества | 13.10.2020 | Заместитель директора по ВР Трапезникова С.С., заместитель директора по УВР Терейковская Т.В. |
| Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества | 12.10.2020-15.10.2020 | Заместитель директора по ВР Трапезникова С.С., заместитель директора по УВР Терейковская Т.В. |
| Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы | 16.10.2020-23.10.2020 | Заместитель директора по ВР Трапезникова С.С., заместитель директора по УВР Терейковская Т.В. |
| Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников | 23.10.2020-29.10.2020 | Заместитель директора по ВР Трапезникова С.С., заместитель директора по УВР Терейковская Т.В..Классные руководители |
| Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых | 30.10.2020 | Заместитель директора по ВР Трапезникова С.С., заместитель директора по УВР Терейковская Т.В. |
| Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества | 02.11.2020-06.11.2020 | Заместитель директора по ВР Трапезникова С.С., заместитель директора по УВР Терейковская Т.В. |
| Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | 02.11.2020-06.11.2020 | Заместитель директора по ВР Трапезникова С.С., заместитель директора по УВР Терейковская Т.В. |
| Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных | 02.11.2020-06.11.2020 | Заместитель директора по ВР Трапезникова С.С., заместитель директора по УВР Терейковская Т.В. |
| Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников | 02.11.2020-06.11.2020 | Заместитель директора по ВР Трапезникова С.С., заместитель директора по УВР Терейковская Т.В. |
| Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | 09.11.2020-13.11.2020 | Заместитель директора по ВР Трапезникова С.С., заместитель директора по УВР Терейковская Т.В. |
| Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога) | 09.11.2020-13.11.2020 | Заместитель директора по ВР Трапезникова С.С., заместитель директора по УВР Терейковская Т.В. |
| Поиск экспертов и материалов для проведение обучения наставников | 09.11.2020-13.11.2020 | Заместитель директора по ВР Трапезникова С.С., заместитель директора по УВР Терейковская Т.В. |
| Обучение наставников | 13.10.2020-15.10.2020 | Заместитель директора по ВР Трапезникова С.С., заместитель директора по УВР Терейковская Т.В. |
| Организация групповой встречи наставников и наставляемых | 23.11.2020 | Заместитель директора по ВР Трапезникова С.С., заместитель директора по УВР Терейковская Т.В. |
| Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи | 24.11.2020 | Заместитель директора по ВР Трапезникова С.С., заместитель директора по УВР Терейковская Т.В. |
| Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары | 25.11.2020 | Заместитель директора по ВР Трапезникова С.С., заместитель директора по УВР Терейковская Т.В. |
| Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации | 25.11.2020 | Заместитель директора по ВР Трапезникова С.С., заместитель директора по УВР Терейковская Т.В. |
| Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого | 27.11.2020 | Заместитель директора по ВР Трапезникова С.С., заместитель директора по УВР Терейковская Т.В. |
| Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого | 04.12.2020 | Заместитель директора по ВР Трапезникова С.С., заместитель директора по УВР Терейковская Т.В. |
| Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым | 04.12.2020 | Заместитель директора по ВР Трапезникова С.С., заместитель директора по УВР Терейковская Т.В. |
| Регулярные встречи наставника и наставляемого | Каждую пятницу | Заместитель директора по ВР Трапезникова С.С., заместитель директора по УВР Терейковская Т.В. |
| Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества | 4 неделя апреля 2021  | Заместитель директора по ВР Трапезникова С.С., заместитель директора по УВР Терейковская Т.В. |
| Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого | Апрель 2021 г. | Заместитель директора по ВР Трапезникова С.С., заместитель директора по УВР Терейковская Т.В. |
| Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых | Май 2021 г. | Заместитель директора по ВР Трапезникова С.С., заместитель директора по УВР Терейковская Т.В. |
| Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества | Май 2021 г | Заместитель директора по ВР Трапезникова С.С., заместитель директора по УВР Терейковская Т.В. |
| Приглашение на торжественное мероприятие всех участников программы наставничества, их родных, представителей организаций-партнеров, представителей администрации муниципалитета, представителей иных образовательных организаций и некоммерческих организаций | Май 2021 г | Заместитель директора по ВР Трапезникова С.С., заместитель директора по УВР Терейковская Т.В. |
| Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников | Май 2021 г. | Заместитель директора по ВР Трапезникова С.С., заместитель директора по УВР Терейковская Т.В. |
| Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества | Май 2021 г. | Заместитель директора по ВР Трапезникова С.С., заместитель директора по УВР Терейковская Т.В. |
| Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников | Июнь 2021 | Заместитель директора по ВР Трапезникова С.С., заместитель директора по УВР Терейковская Т.В. |
| Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы | Июнь 2021 | Заместитель директора по ВР Трапезникова С.С., заместитель директора по УВР Терейковская Т.В. |
| Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров | Июнь 2021 | Заместитель директора по ВР Трапезникова С.С., заместитель директора по УВР Терейковская Т.В. |
| Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых | Июнь 2021 | Заместитель директора по ВР Трапезникова С.С., заместитель директора по УВР Терейковская Т.В. |

Исполнитель:

Заместитель директора по ВР

С.С. Трапезникова

|  |
| --- |
|  |
| «Дорожная карта» внедрения целевой модели наставничества в МАОУ СОШ 74 Пронумеровано, прошито и скреплено печатью 4 листа (четыре листа)Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Кожевникова 02.10.2020 |
|  |
| «Дорожная карта» внедрения целевой модели наставничества в МАОУ СОШ 74 Пронумеровано, прошито и скреплено печатью 4 листа (четыре листа)Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Кожевникова 02.10.2020 |